亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务

竞价谈判文件

发包人（盖章）：     盐城城兴投资开发有限公司    (公章)

法定代表人(或代理人) ：                    (签字或盖章)

2025年8月

第一章   响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 名称：盐城城兴投资开发有限公司 地址：盐城市世纪大道19号 联系人：王先生 陈先生 电话：0515-80501532 15189210996 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 盐城市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国有资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 谈判范围和规模 | 谈判范围：亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务，包含施工图设计及确认竣工图服务，具体详见设计任务书要求，发包人保留对上述谈判范围进行适当调整的权利。 招标规模：本项目初步估算总装机容量约1.5MW，计划总投资约600万（最终投资额以备案为准）。具体详见设计任务书和谈判文件要求。 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 服务周期：本次服务分三个阶段完成。 第一阶段：招标阶段，按招标文件约定的时间提交设计成果。 第二阶段：初步设计及施工图设计阶段，根据专家提出的建议及建设单位的要求，在10日历天内完成初步设计及施工图纸设计，提供完整的施工图纸。 第三阶段：配合发包人后期相关服务工作，配合发包人做好设计交底及施工现场中间验收工作；配合发包人做好施工材料选材工作；提供技术咨询服务，并配合发包人做好工程的设计变更工作（如有）；配合发包人做好各类各类甲供、甲控材等选样、询价等工作；项目建设完成后，根据实际施工情况，确认竣工图。以上时间安排不含评审会议及等待发包人回复意见的时间，每一阶段工作都应经发包人确认后方能进行，并自送达之日起计算工作进度，并确保通过最终审查。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家现行设计标准要求，满足发包人要求并确保设计成果文件通过各主管部门的审批【含通过图审、取得图审合格证（如有）】。 |
| 1.4.1 | 响应人资格要求、能力和信誉 | 1、响应人资格要求：响应人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或电力行业设计乙级及以上资质或电力行业（新能源发电专业）设计乙级或电力行业（送电工程、变电工程专业）设计丙级及以上资质的独立法人。 2、项目负责人（设计负责人）要求：项目负责人须具有电力或电气工程类中级及以上技术职称（如职称证书中不能反映专业的，须同时提供学历证书并以学历证书上的专业为准）。项目负责人须亲自参与设计的全过程并承担各阶段汇报工作。 3、响应人须保证项目负责人及授权委托人均为本单位的正式职工，谈判时提供从2024年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。 4、财务要求：响应人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 5、信誉要求：响应人不得存在下列情形： （1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的；被盐城市城市资产投资集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在暂停期内。 （2）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 （3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。 （4）响应人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。 凡存在以上情形之一的，本项目发包人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。 注：谈判时无须提供上述4、5项证明材料，如有质疑或发包人要求，再按要求提供相关证明材料。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 £接受，详见响应人须知1.4.2项。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，响应人自行探勘现场 □组织 |
| 1.10 | 分包 | √不允许 £允许 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成谈判文件资料 | 谈判文件的文字部分、修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 2025年 月 日 12 时 00 分 |
| 2.2.4 | 响应人要求发包人澄清谈判文件的截止时间 | 2025年 月 日 18 时 00 分 |
| 2.3.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币80000元，响应人的投标报价不得超过最高投标限价。 |
| 3.1 | 构成响应文件的资料 | 详见响应人须知3.1条 |
| 3.2 | 投标报价要求 | 详见响应人须知3.2条 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 90 日历天（从谈判截止之日算起） |
| 3.4 | 谈判保证金 | 详见响应人须知3.4条 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 响应文件应加盖章印 |
| 4.1 | 响应文件递交截止时间和地点 | 时间： 2025 年 月 日 时 00 分 地点：盐城市城投商务楼（市政府东侧）16楼开标 室。逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。 |
| 4.3 | 是否退还响应文件 | √否，响应文件资质文件和用于评审计分的原件评标结束后退还。 □是，退还安排： |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 名 |
| 9 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |
| 9.5 | 投诉处理 | 详见响应人须知9.5条 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 否 |
| 10.2 | 设计费及技术成果 经济补偿费 | 本招标项目对未中标单位的设计成果无设计补偿。 |
| 11 | 响应文件封套上应载明的信息 | 封袋的格式按“第五章响应文件格式”中的封袋格式执行 |
| 12 | 本工程要求响应人出席开标会的人员 人员种类; 法定代表人（或委托代理人）. 发包人邀请所有响应人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，响应人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上发包人要求出席开标会议的人员，应在发包人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，其响应文件作无效标书处理。 |
| 13 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按谈判公告（邀请书）、响应人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由发包人负责解释。 |  |
| 14 | 1、本谈判文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程谈判的响应人，视同已踏勘过项目现场和研究了本谈判文件的所有内容，并无保留地接受谈判文件的所有条款（含答疑、补充通知及最高限价等）。 3、本谈判文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本谈判文件的解释权归发包人所有。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞价谈判条件，现对该项目组织竞价谈判（以下简称“谈判”）。

1.1.2 发包人：见响应人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见响应人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见响应人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量标准

1.3.1谈判范围：见响应人须知前附表。

1.3.2服务期限：见响应人须知前附表。

1.3.3质量标准：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见响应人须知前附表；

（2）业绩要求：见响应人须知前附表；

（3）信誉要求：见响应人须知前附表；

（4）设计负责人的资格要求：具体要求见响应人须知前附表；

（5）其他要求：见响应人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体要求：见响应人须知前附表。

1.4.3响应人不得存在下列情形之一：

（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

响应人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

谈判文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1响应人自行到工地现场进行踏勘，并主动向发包人了解工程情况，索取谈判所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响报价的情况；同时要求各响应人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

1.9.2响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除发包人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，发包人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 偏离

- 本项目不允许偏离。

- 2.谈判文件

- 2.1谈判文件的组成

（1）谈判公告（或邀请书）（如有）；

（2）响应人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式；

（6）响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款对谈判文件所作的澄清、修改（招标答疑、补遗文件）、公布最高投标限价，构成谈判文件的组成部分。响应人在谈判截止时间前，有关该项目谈判文件的澄清、谈判文件的修改（谈判答疑、补遗文件）等内容，由招标代理机构统一发给响应人。

响应人在投标截止时间前，应通过响应报名登记邮箱随时查看有关该项目谈判文件的澄清、谈判文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。查询如有遗漏，其风险应由响应人自行承担。

响应人收到谈判文件后，应仔细阅读谈判文件及附件的全部内容，谈判文件与附件具有同等效力。响应人同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果响应人的响应文件没有按照谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由响应人自行承担，并且根据有关条款规定，其响应文件无效。

2.2 谈判文件的澄清、修改

- 2.2.1响应人领取谈判文件后，应仔细阅读谈判文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向发包人提出，以便澄清。

- 2.2.2疑问送达时间：2025年  月  日12:00时前。

- 2.2.3疑问送达地点：响应人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将疑问加盖响应人公章后送至招标代理公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送疑问的，则视为该响应人无疑问。

- 2.2.4答疑文件发布时间：2025年  月  日18:00时前。

- 2.2.5答疑文件领取地点：同疑问送达地点。

2.2.6答疑文件视为谈判文件的组成部分，对响应人起约束作用。答疑文件如与原谈判文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使响应人在编写响应文件时有充分时间对谈判文件的答疑部分进行研究，发包人可以酌情延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在谈判文件的答疑中明确。

- 2.2.8 当谈判文件、谈判文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

2.3 最高投标限价

- 2.3.1本项目最高投标限价为人民币80000元。发包人拒绝高于上述最高投标限价的投标报价。

- 2.3.2最高投标限价与谈判文件同时发布。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应人应认真仔细阅读谈判文件的所有内容，未按谈判文件的要求编制的响应文件将无效。响应文件正本1份，副本3份，原件不必装订，直接放入标书封袋内或另单独装袋密封随响应文件一起递交，其复印件均需加盖公章和其它材料装订成册。

3.1.1封面；

3.1.2法定代表人身份证明书(见格式)；

3.1.3授权委托书(如有授权见格式)；

3.1.4响应承诺函 (见格式，允许另附一个详细说明)；

3.1.5资格审查资料：

（1）响应人营业执照原件及加盖公章的复印件；

（2）响应人资质证书原件及加盖公章的复印件；

（3）设计负责人的证书原件及加盖公章的复印件；

（4）响应申请人代理人和项目负责人的养老保险缴费记录证明复印件加盖单位公章；

3.1.6项目结（决）算审核承诺书(见格式)；

3.1.7响应人对照谈判文件及评标办法认为需要提供的其他材料。

注：能有效识别二维码的复印件加盖证书持有单位公章和能有效识别二维码的电子证书加盖证书持有单位公章可视为原件。

发包人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验响应人资格的权利。

响应人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若响应人提交的响应文件资料不全，或未按谈判文件提供的响应文件格式提交响应文件，或未对谈判文件作出实质性响应，将导致响应文件无效。

响应人应对响应文件的真实性负责。如果响应人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，其投标作废标处理，谈判保证金将被没收并承担相应的责任。

3.2投标报价要求

3.2.1本服务项目投标时采用固定总价的报价方式，结算价=投标价-处罚费用。

3.2.2投标报价应包括响应人为完成谈判文件所确定的谈判范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。主要包括(但不限于)：设计费用、服务酬金(包含设计人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费)、评审审查及专家评审所需的费用、后续本项目相关咨询服务、可报销费用(指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用)和不可预见费(指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用)。响应人应充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素以及发包人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、自主确定不低于成本价进行报价。最终结算时除合同约定调整外全费用单价一律不予调整。

3.2.3发包人要求中标人对设计成果作相关调整的，中标人应无条件服从，并在投标报价时考虑相关费用，发包人不另行结算。

3.2.4考虑到分布式光伏发电项目为分区分期开发，最终需待全部工程结束后整体移交二审，审计结算周期可能较长，响应人综合考虑该部分产生的费用于报价中。

3.2.5响应人的投标报价不得高于最高投标限价，否则其报价为无效报价。

3.2.6服务项目必须确保安全，服务过程中的一切安全责任与发包人无关。

3.2.7伤、病、残、亡各种事故情形，全部费用和责任由中标人承担。

3.2.8投标报价统一采用人民币作为计量单位。

3.3 投标有效期

3.3.1 除响应人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，发包人以书面形式通知所有响应人延长投标有效期。响应人同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其投标失效，但响应人有权收回其谈判保证金。

3.4谈判保证金

3.4.1响应人在递交响应文件的同时，应按规定的金额、形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2本项目谈判保证金为人民币壹仟元整(￥1000.00元)，谈判保证金的缴纳形式为现金，对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（试行）》（苏信用办【2021】17 号）评定为AA级及以上的响应人免交谈判保证金，投标时需提供第三方信用报告原件复印件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查证。

注：谈判保证金须在提交响应文件时直接交给发包人。

3.4.3中标人的谈判保证金待履约保证金缴纳后方可退还；非中标人谈判保证金发包人将按相关程序予以退还。

3.4.4如中标人中标后放弃中标资格，其谈判保证金予以扣除。
    3.4.5发生下列情况之一，发包人有权取消其中标资格，并没收其谈判保证金：
    3.4.5.1响应人在投标有效期间，响应人撤回或撤销投标。
    3.4.5.2响应人在谈判过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。
    3.4.5.3响应人相互围标、串标的。
    3.4.5.4响应人中标后无正当理由不与发包人签订合同，或者在签订合同时向发包人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
    3.4.5.5响应人中标后拒不按照谈判文件的要求提交履约保证金的。
    3.5履约保证金
    中标人在收到中标通知书后，须在15日内向发包人缴纳中标价的10%作为履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格。履约保证金以转账或电汇或网汇等形式汇转至发包人指定账户并存于发包人处，待项目完成经发包人确认合格后且无违约情况下退还。

3.6响应文件的密封与标志

3.6.1响应人应将响应文件的封面及应盖章的内容加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后装入响应文件封袋后密封（封袋数量不限），并在封袋上正确标明项目名称、响应人名称。

3.6.2所有响应文件装入封袋后必须密封并在封口处加盖单位公章。

3.6.3响应文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。

- 4.响应文件的递交

4.1谈判截止时间：响应人必须在前附表中规定的响应文件递交时间之内、规定的地点将响应文件递交给发包人或其委托的公证机关公证人员封存，逾期送达的响应文件不予接受。

4.2响应文件的修改与撤回：谈判截止时间之前，响应人可对所递交的响应文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。谈判截止时间之后，响应人不得修改或撤回响应文件。

4.3 除谈判文件另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

- 5.开标

## 5.1开标按谈判文件规定的地点公开进行，开标时间为谈判截止时间；开标由发包人或委托招标代理机构主持，邀请所有响应人参加。响应人可派法定代表人或者授权代表出席谈判会议，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份；响应人法定代表人或者授权代表未出席谈判会议的，视为其认同开标结果；开标时，由响应人或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由发包人委托的公证机构检查并公证；若响应文件未密封，或未提交谈判保证金，发包人将宣布该响应文件无效；发包人应对谈判过程做好记录，存档备查。

5.2开标异议：响应人对开标有异议的，应当在开标现场提出，发包人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由发包人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）发包人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）谈判项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

谈判小组按照第二章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审及谈判。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因谈判文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，发包人应当重新组织谈判。

6.4 无效标条款

响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理：

1、响应文件中的谈判响应承诺函及谈判文件中要求盖章未加盖响应人的公章的；

2、响应文件中的谈判响应承诺函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如谈判响应承诺函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、响应人资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的；

5、按谈判文件约定应参加开标会议的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

6、开标到场项目负责人（如谈判文件有约定）、谈判响应承诺函中明确的投标项目负责人或响应文件中提供的项目负责人证书不一致的；

7、投标报价低于成本或者高于谈判文件设定的最高投标限价的；

8、同一响应人提交两个及以上不同的响应文件或者报价，但谈判文件要求提交备选的除外；

9、与谈判文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

10、与谈判文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

11、与谈判文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

12、未按谈判文件要求提供谈判保证金的；

13、响应文件载明的招标项目完成期限超过谈判文件规定的期限的；

14、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

15、响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求的；

16、响应文件提出了不能满足谈判文件要求或发包人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

17、未对谈判文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

18、不同响应人的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

19、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

20、不符合谈判文件有关暗标的要求；

21、未按谈判文件规定的格式填写、装订，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22、响应文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的。

23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

凡本谈判文件未明确标明无效标的，谈判小组不得作为判定无效标的依据，谈判小组也不得以不符合谈判文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除响应人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，发包人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的谈判有效期内，发包人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据谈判文件和中标人的响应文件订立书面合同。

7.3.2发出中标通知书后，发包人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，依法承担赔偿责任，发包人向中标人退还谈判保证金。

7.3.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向发包人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，发包人可取消其中标资格，其保证金不予退还；给发包人造成的损失超过谈判保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.3.4发包人和中标人不按照谈判文件和中标人的响应文件订立合同，合同的主要条款与谈判文件、中标人的响应文件的内容不一致，或者发包人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门责令改正。

8. 重新谈判

有下列情形之一的，发包人应当采取改进措施后重新谈判：

（1）资格审查合格的响应人少于3个的；

（2）谈判结果达不到发包人期望值的。

9.纪律和监督

9.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通参加谈判活动或者与发包人串通参加谈判活动，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加谈判活动或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

响应人对谈判项目评标结果有异议的，应当在现场提出，评标结束后发包人不接受任何投诉和质疑。

10.需要补充的其他内容

10.1除响应人须知前附表规定允许外，响应人不得递交备选谈判方案，否则其响应文件将被否决。

10.2本谈判项目对未中标单位的设计成果无设计补偿。

10.3响应人在响应文件中应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其谈判资格；若已中标的取消其中标资格；给发包人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

10.4谈判须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

10.5本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

10.6 本谈判文件的解释权归发包人所有。

第二章  评标办法

本项目采用竞价谈判的方式，按照“最低评标价法”确定中标人原则。由发包人依法组建的谈判小组负责，由谈判小组先对各响应人进行资格审查、符合性评审等，只有通过资格审查和符合性评审的响应人方可参与竞价谈判。对通过资格审查和符合性评审的响应人进行一轮或多轮报价（下一轮报价不得高于响应人自己的上一轮报价），谈判结果以达到发包人的期望值（技术响应、质量和服务优且价格合理）满足工程竣工验收要求且报价最低为原则。

一、评标标准和程序

（一）初步评审

响应文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、资格审查

谈判小组对所有参加投标的响应人的资格对照谈判文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的响应人方可进行下一阶段的评审。

审查以响应人提供的下列资料为准：

（1）响应人营业执照原件。

（2）响应人资质证书原件。

（3）设计负责人的证书原件。

（4）响应申请人代理人和项目负责人的养老保险缴费记录证明复印件加盖单位公章。

注：能有效识别二维码的复印件加盖证书持有单位公章和能有效识别二维码的电子证书加盖证书持有单位公章可视为原件。

响应人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

2、符合性审查

响应人的响应文件符合谈判文件、谈判答疑的要求，主要包括：谈判保证金已按谈判文件要求递交；响应文件的格式、签章和正副本数量符合谈判文件的要求；响应人承诺的服务周期、质量承诺等不低于谈判文件要求；项目结（决）算审核承诺书；响应文件无谈判文件第一章规定的无效标条款。

符合以上条件者予以通过。

（二）竞价谈判及评审

通过初步评审的响应人参与竞价谈判：

（1）响应人递交的响应文件中的报价作为第一轮报价（第一轮报价不宣读）；

（2）谈判小组根据报价情况，决定采用一轮或多轮报价形式进行谈判；

（3）谈判过程中，响应人各分项报价按后一次报价（或最终报价）与第一次报价（总价）相比同比例下浮。

二、定标方法

1.由谈判小组根据最终谈判结果，按照有效报价由低至高推荐有排序的3名中标候选人，发包人根据谈判小组提供的书面评标报告，依法确定中标人。如响应人报价并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由谈判小组抽签进行排序。如所有报价均高于发包人的期望值，则发包人有权取消本次谈判，并不承担响应人的任何费用。

2.谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应人相应的名次排列。

3.中标结果在评标结束后当场宣布，响应人如对中标结果有异议的须当场提出，否则视为无异议。

4.对不中标的响应人，发包人有权不作任何解释。

五、其它

1.本办法未述及的事宜，由谈判小组依据法律法规处置。

2.有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3.经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第三章  设计任务书

一、 项目概况

1、项目名称:分布式光伏发电项目

2、项目地点: 亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦

3、建设单位: 盐城城兴投资开发有限公司

4、项目性质: 新建

5、建设规模: 规划装机容量：交流侧1.5MW

6、项目投资: 预估600万元

7、建设工期: 3个月

二、 设计依据

国家现行相关法律法规、政策文件、技术标准和规范，包括但不限于：

1、《中华人民共和国电力法》

2、《中华人民共和国可再生能源法》

3、《分布式光伏发电项目管理暂行办法》

4、《光伏发电站设计规范》（GB 50797）

5、《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 50866）

6、《建筑光伏系统应用技术规范》（JGJ 203）

7、项目所在地相关政策和规定。

三、 设计范围

施工图设计范围：包括但不限于施工设计说明、电气主接线图、升压变电设备安装图、防雷接地图、各区域组件及支架施工安装图、逆变器及电缆安装图、逆变器支架图、电缆防火封堵图、并网柜及汇流箱设计图、设备及支架基础施工图、土建施工图、视频监控图等，并提供全套的设备材料施工安装及土建工程量清单；项目建设完成后，根据实际施工情况，完成竣工图。

四、 设计要求

1、安全可靠: 设计方案应确保系统安全可靠运行，符合国家相关安全规范。

2、经济合理: 在满足技术要求的前提下，优化设计方案，降低工程造价。

3、技术先进: 采用成熟可靠、技术先进的产品和设备，提高系统效率。

4、环保节能: 设计方案应符合国家环保节能政策，减少对环境的影响。

5、美观协调: 光伏系统与周围环境相协调，不影响建筑美观。

五、 设计成果

1、设计说明书: 包括设计依据、设计范围、设计方案、设备选型、系统配置、技术经济指标等内容，涉及屋面安装部分需提供屋面荷载报告。

2、设计图纸: 包括但不限于施工设计说明、电气主接线图、升压变电设备安装图、防雷接地图、各区域组件及支架施工安装图、逆变器及电缆安装图、逆变器支架图、电缆防火封堵图、并网柜及汇流箱设计图、设备及支架基础施工图、土建施工图、视频监控图等，并提供全套的设备材料施工安装及土建工程量清单；项目建设完成后，根据实际施工情况，完成竣工图。

3、设备材料清单: 列出所有设备材料的名称、规格型号、数量等信息。

六、 其他

本任务书未尽事宜，双方协商解决。

第四章 合同条款

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 说明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

(三)专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)等工程设计活动。

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：盐城城兴投资开发有限公司

设计人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务。

2.工程地点：盐城市境内。

3.建筑面积：/。

4.建筑功能：分布式光伏发电项目。

5.投资估算：约600万元（最终投资额以备案为准）。

二、工程设计范围、阶段与服务规模

1.工程设计范围：亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务，包含施工图设计及确认竣工图服务，具体详见设计任务书要求，发包人保留对上述设计范围进行适当调整的权利。

2.工程设计阶段：初步设计、施工图设计、施工阶段配合及竣工验收阶段配合、项目建设完成后，根据实际施工情况，确认竣工图等。

3.工程设计服务规模：本项目初步估算总装机容量约1.5MW，总投资约600万元（最终投资额以备案为准）。具体详见设计任务书和谈判文件要求。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025年月日。

计划完成设计日期：2025年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价合同；

2.签约合同价为：人民币(大写)(¥元)。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：。

设计人项目负责人：。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)专用合同条款及其附件；

(2)通用合同条款；

(3)中标通知书(如果有)；

(4)投标函及其附录(如果有)；

(5)发包人要求；

(6)技术标准；

(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有)；

(8)其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在 盐城城兴投资开发有限公司 签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本肆份，设计人执正本壹份、副本肆份。

| 发包人： | (盖章) | 设计人： | (盖章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或： 其委托代理人： | (签字) | 法定代表人或： 其委托代理人： | (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 纳税人识别码： |  | 纳税人识别码： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 时间： |  | 时间： |  |

### 第二部分 通用合同条款

同建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)(GF—2015—0209)内的通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：(1)合同协议书；(2)专用合同条款；(3)通用合同条款；(4)中标通知书(如果有)；(5)谈判文件及其附件；(6)投标函及其附录(如果有)；(7)发包人要求；(8)技术标准；(9)发包人基础上资料；(10)设计成果文件；(11)合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等其他合同文件。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和江苏省关于建筑工程设计方面的规范性文件。

1.3技术标准

1.3.1 适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定，以上标准有不同规定的，以较严格者为准。

1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称： /；

提供国外技术标准的份数： /；

提供国外技术标准的时间： /；

提供国外技术标准的费用承担： /。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)专用合同条款；(3)通用合同条款；(4)中标通知书(如果有)；(5)谈判文件及其附件；(6)投标函及其附录(如果有)；(7)发包人要求；(8)技术标准；(9)发包人基础上资料；(10)设计成果文件；(11)合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等其他合同文件。

1.5联络

1.5.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                  ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                  ；

发包人指定的电子邮箱：                  。

设计人接收文件的地点：                  ；

设计人指定的接收人为：                  ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                  ；

设计人指定的电子邮箱：                  。

- 1.6保密

保密义务：设计人因履行本合同而知晓的技术秘密和商业秘密需承担保密义务。若因设计人未履行保密义务而导致的任何纠纷或赔偿，设计人需承担10万元违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，设计人需补足。

保密义务的范围包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等。

保密期限：永久。

- 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务： / 。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓名：                  ；

身份证号：                  ；

职务：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜；

发包人更换发包人代表的，应当提前10天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 3. 设计人

- 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：除执行通用条款约定及提供要求的成果文件外，还须提供合同履行中相关设计咨询服务【设计人所提交的所有设计成果须确保通过发包人及其他主管部门的审查（如需）。另在本合同约定范围内设计人的所有专业设计人员，均应在合同履行期间提供现场设计技术指导，并适当提高到场频率，具体以发包人指令为准。对发现的问题，设计人应在12小时内响应，并按发包人规定时间提出解决方案，若设计人不能及时到现场解决问题，造成不良后果的，发包人有权处每次5000元的经济处罚直接从合同价款中扣除】。

- 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：                            ；

执业资格及等级：                  ；

注册证书号：                      ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为项目负责人全面负责本项目设计的技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，根据设计人授权对本项目合同的全面履行。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人书面同意擅自更换项目负责人的，设计人须向发包人支付违约金人民币10000元，设计人需予以整改并取得发包人的认可；发包人也有权选择直接单方解除合同，并要求设计人承担合同总价20%的违约金。该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方解除合同，并要求设计人承担合同总价20%的违约金。该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

- 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：中标通知书发放后3天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人委派的设计人员若不服从委托人工作安排或技术能力难以胜任的，发包人有权要求设计人更换设计人员。设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，设计人承担10000元/人的违约金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核。若设计人仍拒绝更换，发包人有权单方解除合同，并要求设计人承担合同总价20%的违约金。该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

- 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：在响应人设计资质范围内的设计内容原则上不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包。

其他关于分包的约定：设计人不得进行违法分包或转包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：   /  。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：   /  。

- 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /   。

- 4. 工程设计要求

- 4.1 工程设计一般要求

4.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：

(1)设计人设计质量应满足国家、江苏省、盐城市颁布的设计规范要求和相关法律、法规条约的规定。

(2)在设计过程中，设计人应尊重发包人的设计要求，进行多方案比较，优化设计，使用成熟技术，做到技术先进、安全可靠、经济合理。

(3)为保证设计工作的顺利进行，设计人同意发包人参与设计人该项目设计组人员的考核，设计人将充分重视发包人的意见。

(4)设计人设计应满足发包人设计任务书和成本指标的要求。

(5)设计人提交的设计资料及文件中，材料和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人在设计材料设备的选用上，要保证其通用性，材料设备的选择要避免生产厂家的唯一性，设计人员不得指定或变向指定材料设备产品。如确因技术、装饰效果、使用功能等方面需要指定特殊产品，设计人需事先取得发包人的书面同意。

(6)在满足规范和设计要求的条件下，所有设备的选型和档次由发包人确定，但设计人应向发包人提出综合技术性能指标要求和价格的建议。

(7)如合同履行过程中确实发生需特殊标准或要求的，由双方协商解决。

4.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

4.1.2.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：按设计要点及发包人要求执行。

- 4.3 工程设计文件的要求

4.3.1工程设计文件深度规定：须满足发包人要求。

4.3.2建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：    /      。

- 5. 工程设计进度与周期

- 5.1 工程设计进度计划

5.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书签发后3日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本工程谈判文件约定的全部内容(含设计任务书要求)。

5.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天。

- 5.3 工程设计进度延误

5.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。

- 5.5 提前交付工程设计文件

5.5.4提前交付工程设计文件的奖励：/。

6. 工程设计文件交付

6.1 工程设计文件交付的内容

6.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD、PDF格式和其他能够反映成果文件的格式(具体详见设计任务书)。

- 7. 工程设计文件审查

7.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 7 天。

7.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件（如需）。

7.3工程设计审查形式及时间安排：设计人将根据发包人要求及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式包括相关主管部门的审查及组织专家会审等多种方式，以政府主管部门审核意见为准（如需），发包人在工程设计文件审查期间辅助配合。

8. 施工现场配合服务

8.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不提供。

- 9. 合同价款与支付

- 9.1合同价格形式

- (1)单价合同

单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：按谈判文件约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：双方约定。

9.1.1本服务项目投标时采用固定总价的报价方式。

9.1.2结算方式为：本项目设计费=中标价-谈判文件及合同约定可以调整的价格。项目结算时，除谈判文件及合同另有约定外，其综合单价一律不得调整。

- (2)总价合同

总价包含的风险范围：     /    。

风险费用的计算方法：     /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

(3)其他价格形式： / 。

9.2定金或预付款

9.2.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 / 。

9.2.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

10. 工程设计变更与索赔

10.1设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。

10.2设计人应在该事项发生后5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

10.3发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。

10.4合同价款支付

中标人在规定服务期内完成服务内容的，按以下形象进度付款：

①施工图设计完成经审查通过后，付至设计服务中标价的50%；

②工程竣工验收合格后付至最终设计服务费用的80%；

③本项目相关竣工结算完成且所有手续齐全后支付至最终结算审定价的100%。

注：本项目价款一律通过银行非现金结算，设计人提供增值税专用发票（服务费税金统一按 6%计取，实际开具的增值税专票税率低于 6%部分的差额发包人结算时予以扣除）。

11. 专业责任与保险

11.1设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

- 12. 知识产权

12.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则，需承担50000元的违约金，并赔偿发包人的损失，设计人因违反本条约定而获利的，该获利视为发包人的损失。

12.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

12.3设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在本合同价中，发包人不再另行支付。

- 13. 违约责任

13.1 发包人违约责任

13.1.1 发包人支付设计人的违约金：发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人无需支付设计人费用及违约金；已开始施工图设计工作的，按施工图设计费的50%支付。

13.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： /。

13.2 设计人违约责任

13.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同总价20%承担违约金，给发包人造成损失的，还需赔偿发包人损失。

13.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人自身原因拖延的，按每拖延一天向发包人支付1000元/天，若延期15日及以上的，发包人有权停止付款并解除合同，设计人需承担合同总价20%的违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人自身原因拖延的，违约金的上限为不超过合同价的20%。

13.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

不合格的设计文件是指设计深度不能满足国家《工程设计深度规定》及江苏省有关设计深度的要求，导致工程产生严重质量问题，最终由发包人确认为准。

13.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：按超出部分金额的20%进行处罚。

13.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人需承担10万元违约金，发包人有权中止合同，设计人立即整改并由发包人确认是否整改合格，整改合格后合同继续履行。发包人也有权选择单方直接解除合同，并要求设计人承担合同总价20%的违约金，该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

13.2.6本项目发现设计成果错漏少缺，将处以2000元/项的罚款。设计人以各种理由拒绝参加发包人以及有关审核单位相关设计成果会议，将以2000元/次扣除设计费用；若两次及以上出现上述情况，发包人有权更换项目负责人或者终止合同。

- 14. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

15. 合同解除

15.1有下列情形之一的，可以解除合同：

(1)暂停设计期限已连续超过15天。

15.2发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 90天内。

- 16. 争议解决

16.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

16.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

16.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

16.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1)向仲裁委员会申请仲裁；

(2)向发包人所在地人民法院起诉。

- 17. 其他

(1)设计人应按发包人的要求及时提供设计成果。

(2)设计人在服务期内须响应委托人需求随叫随到，若设计人不予以配合委托人有权处以1000元/次的处罚，在合同价款中扣除。

(3)设计人出现了对设计资料及文件出现遗漏或错误等情形的，由设计人免费负责修改或补充完善到位。由于设计人错误造成工程直接质量事故损失，设计人应负责采取补救措施，并根据造成损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

(4)在设计过程中，如有需要，设计人应组织有关专家对设计成果进行评审，对专家提出的技术可行，经济合理的意见修改完善到位。

(5)设计人交付设计文件后，应参加发包人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。

(6)本合同涉及设计人承担的违约金，发包人有权在应付设计费或履约保证金中直接扣除，也可要求设计人另行支付。

(7)发包人向设计人发送的通知、函件，邮寄发送的，自发出之日起第3日视为送达，以传真或电子邮件发送的，自发送之日当日视为送达。

(8)设计人须无条件按发包人要求修改设计方案直至通过相关部门审查（如需），且不得再向发包人提出增加设计费用。

第五章 响应文件格式

本

亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务

响 应 文 件

响 应 人（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日   期：     年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年      月         日

经营期限：

姓    名：               身份证号：               系(响应人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

响应人(盖章) ：

日期：        年      月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （发包人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电 话：                 传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 响应人（盖章）： |  |
| --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

承 诺 函

盐城城兴投资开发有限公司：

1、根据已收到的 亭湖区3座污水处理厂、静脉产业园、房产大厦分布式光伏发电项目设计服务 的谈判文件，我单位经研究谈判文件和有关资料后，决定无保留地接受谈判文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，我单位愿以人民币大写：            （¥         元）承担本项目谈判范围内的所有设计的相关服务并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证按谈判文件及合同约定的时间完成设计任务。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方谈判保证金。

3、若发包人对设计范围有调整，我方承诺无偿服务，直到发包人满意为止。同时如果我方中标，我方的设计成果无条件、无偿满足政府有关部门对设计的要求。

4、本次投标，我单位派出的项目负责人为           ，联系电话             。

5、如果我方中标，我方将在《中标通知书》发出之日起30日内与贵方签订委托设计合同。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方谈判保证金，设计合同无效。

6、我方理解：你方不必定授标给最低设计费报价的响应人或其他任一响应人。

7、我方同意所提交的响应文件在“投标须知”中规定的谈判有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方自愿放弃自本项目招标之日起至少六个月在城投集团及相关公司的任何项目投标及谈判的资格。

8、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，谈判保证金归发包人所有。

9、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：              			                      	 （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：	             电话：	            传真：

开户银行名称：                      开户银行账号：

日        期：	     年	       月	       日

盐城市城市资产投资集团有限公司

项目结（决）算审核承诺书

盐城市城投集团：

真实、准确、及时地编制工程竣工决算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同的重要内容，因此我单位在决算资料报送前已认真审查，确保了决算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制虚报冒领的错误行为，确保工程决算的真实性、准确性，我方承诺实施对我单位编报的工程决算的质量与审核费用挂钩的措施：

1、我单位承诺不向建设单位和造价审核单位采取不正当手段谋取不当得益。

2、我方保证在                         工程竣工后28日历天内上报完整的结算资料，逾期报送一切后果由我方承担。

3、我方承诺报送价与审核价误差率大于5%时，超出5%以外部分审计费用由我单位承担，在应支工程款中扣留(核减额的5%)。

4、由于我单位上报的决算漏算、少算，将不再要求贵方支付。

5、我单位报送的决算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核过程中发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

6、我方保证所有资料真实、准确，如有不实，我方无条件接受建设方和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、我单位授权            （预算员或造价师），联系方式              ，全权代表我单位处理本工程有关决算事宜，中途不另换他人。如遇特殊情况，我单位将以书面形式征得建设单位同意。

8、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程决算审核工作。

承诺单位：                          （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日         期：       年         月       日